**План деятельности**

на 2020-2021 учебный год

МКУДО «Дворец творчества» ЦТР «Академия детства»

по реализации образовательного проекта «Образовательная сеть техноклуб «ДетТал*ька*» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»

Цель проекта: разработать и апробировать организационно-управленческую модель образовательной сети техноклуба «**ДетТал***ька*» обеспечивающей формирование и развитие у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций.

**Задачи:**

1. Установить взаимодействие образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно - технических, исследовательских и изобретательских компетенций.
2. Проанализировать возможности ОУ, необходимые для реализации образовательных программ, направленных на развитие инженерно - технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся.
3. Организовать профессиональную подготовку и повышение квалификации педагогических кадров к реализации программ, направленных на развитие инженерно - технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся.
4. Апробировать, обобщить и представить управленческую и педагогическую практику организации взаимодействия образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций.

**Содержание деятельности:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача | Содержание деятельности | Ответственный | Место  проведения | Срок | Планируемый результат |
| 1 | Установить взаимодействие образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно - технических, исследовательских и изобретательских компетенций. | 1.Изучение опыта имеющихся практик в субъектах РФ, установление связей с наиболее успешными из них. | Методист Васильева Т.Ю.  Руководитель методической творческой группы технической направленности Зенкова Л.Е  Педагоги технической направленности | МКУ ДО «Дворец творчества» ЦТР  «Академия детства» | май-август 2020 | 1.Реестр партнёров |
| 2. Проектирование деятельности отделений, опорных учреждений в отделении. | сентябрь 2020 | 2. План мероприятий технической направленности |
| 3. Разработка и описание организационно - управленческой модели образовательной сети техноклуба «**ДетТал***ька*». | Декабрь 2020 | 3. Описание модели |
| 4. Мониторинг результативности реализации проекта | Май 2021 | 4.Наличие показателей результативности реализации проекта |
| 5. муниципальный конкурс – выставка технического творчества. | Февраль-март 2021 | 5. Вовлечение педагогов и детей в инновационную и экспериментальную деятельность |
| 6. Разработка дополнительных общеразвивающих программ | Июнь-август 2020 | 6.Повышение качества образования, расширение спектра образовательных услуг |
| 2 | Проанализировать возможности ОУ, необходимые для реализации образовательных программ, направленных на развитие инженерно - технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся | Анализ имеющихся ресурсов ОУ – участников проекта | Методист Васильева Т.Ю. | МКУ ДО «Дворец творчества» ЦТР  «Академия детства», ОУ Талицкого района | Декабрь 2020 | Перечень ресурсов, оборудования |
| 3 | Организовать профессиональную подготовку и повышение квалификации педагогических кадров к реализации программ, направленных на развитие инженерно - технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся. | 1. Проведение методических творческих групп | Педагоги тех. направленности | МКУДО «Дворец творчества» ЦТР «Академия детства», ОУ Талицкого района | в течение года | 1.Повышение качества образования, доступности услуг дополнительного образования для широких социальных слоев населения; |
| 2. Организация постоянно действующего семинара для педагогов отдела |
| 2. Обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и социальных инициатив. |
| 3. Проведение мастер-классов педагогов внутри отдела. |
| 3. Расширение возможностей для профессионального диалога педагогов. |
| 4 | Апробировать, обобщить и представить управленческую и педагогическую практику организации взаимодействия образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций. | 1.Набор первых групп обучающихся для освоения дополнительных общеразвивающих программ | Педагоги тех. направленности | МКУДО «Дворец творчества» ЦТР «Академия детства», ОУ Талицкого района | Май-август | 1.Вовлечение детей в детские творческие объединения технической направленности |
| 2. Экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Методист МОЦ Васильева Т.Ю. | Август | 2. Экспертные заключения, размещение программ в новигаторе. |
| 3. Апробация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, корректировка образовательных программ учреждений | Педагоги тех. направленности | в течение года | 3. Эффективное методическое сопровождение программ технической направленности. |
| 4. Проведение мероприятий по плану отделений | 4.Вовлечение педагогов в экспериментальную деятельность, овладение новыми инструментами. |

Куратор проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Руководитель ОУ-БП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)