## Лист1
Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления от 28.12.2020 № 2812-3
Отчет по плану мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества" на 2021-2022 гг
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Талицкий городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Обеспечить размещение информации в полном объеме на стендах: Документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии), в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2021-02-01 | Николаева А.В. Ряпосова Е.С. | Платные услуги в МКУДО "Дворец творчества" не оказываются
2 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательной организации:гиперссылку (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list) | 2021-02-01 | Ряпосова Е.С. Дасько Е.Н. | На сайте МКУДО "Дворец творчества" Талицкая детская школа искусств размещена гиперссылка на сайт https://www.talicadshi.ru/ocenka-kachestva-2 | 2020-12-28
[5 empty] | На официальном сайте МКУДО "Дворец творчества" ЦТР "Академия детства" размещена гиперссылка (возможность перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list) | 2021-02-01
3 |  | информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2021-02-01 | Ряпосова Е.С. Дасько Е.Н. | На сайте МКУДО "Дворец творчества" Талицкая детская школа искусств размещена информация о возможности оставить отзыв https://www.talicadshi.ru/ocenka-kachestva-2 | 2020-12-28
[5 empty] | На сайте МКУДО "Дворец творчества" ЦТР "Академия детства" размещена информация о возможности оставить отзыв ekocentr.uralschool.ru/treatments | 2020-12-28
4 |  | планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-02-01 | Ряпосова Е.С. Дасько Е.Н. | На сайте МКУДО "Дворец творчества" Талицкая детская школа искусств размещен план мероприятий по устранению недостатков https://www.talicadshi.ru/ocenka-kachestva-2 | 2020-12-28
На сайте МКУДО "Дворец творчества" ЦТР "Академия детства" размещен план мероприятий по устранению недостатков https://ekocentr.uralschool.ru/?section_id=130
II. Комфортность условий предоставления услуг
8 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг | Обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | 2021-02-01 | Ряпосова Е.С. Дасько Е.Н. | На сайте МКУДО "Дворец творчества" ЦТР "Академия детства" https://ekocentr.uralschool.ru/treatments создан раздел "Опрос" и "Обращение граждан" с вожмозностью выражения мнения о качестве оказания услуг | 2021-02-01
[5 empty] | На сайте МКУДО "Дворец творчества" Талицкая детская школа искусств Обратная связь https://www.talicadshi.ru/obratnaya-svyaz Анкета для выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг https://www.talicadshi.ru/ocenka-kachestva-2 | 2021-05-11
9 | 86% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | На официальном сайте образовательной организации обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2021-02-01 | Ряпосова Е.С. Дасько Е.Н. | На сайте МКУДО "Дворец творчества" Академия детства https://www.ekocentr.uralschool.ru/treatments создан раздел "Опрос" и "Обращение граждан", с вожмозностью выражения мнения о качестве оказания услуг | 2021-02-01
[5 empty] | На сайте МКУДО "Дворец творчества " Талицкая детская школа искусств Анкета для выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг https://www.talicadshi.ru/ocenka-kachestva-2 | 2021-05-11
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками