**План деятельности**

на 2021-2022 учебный год

МКУДО «Дворец творчества» ЦТР «Академия детства»

по реализации образовательного проекта «Образовательная сеть техноклуб «ДетТал*ька*» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»

Цель проекта: разработать и апробировать организационно-управленческую модель образовательной сети техноклуба «**ДетТал***ька*» обеспечивающей формирование и развитие у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций.

**Задачи:**

1. Установить взаимодействие образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно - технических, исследовательских и изобретательских компетенций.
2. Организовать профессиональную подготовку и повышение квалификации педагогических кадров к реализации программ, направленных на развитие инженерно - технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся.
3. Апробировать, обобщить и представить управленческую и педагогическую практику организации взаимодействия образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций.

**Содержание деятельности:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача | Содержание деятельности | Ответственный | Место  проведения | Срок | Планируемый результат |
| 1 | Установить взаимодействие образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно - технических, исследовательских и изобретательских компетенций. | 1. Проектирование деятельности отделений, опорных учреждений в отделении. | Методист Васильева Т.Ю.  Руководитель методической творческой группы технической направленности Зенкова Л.Е  Педагоги технической направленности | МКУ ДО «Дворец творчества» ЦТР  «Академия детства» | сентябрь 2021 | 1. План мероприятий технической направленности |
| 2. Мониторинг результативности реализации проекта | Май 2022 | 2.Наличие показателей результативности реализации проекта |
| 3. муниципальный конкурс – выставка технического творчества. | Февраль-март 2022 | 3. Вовлечение педагогов и детей в инновационную и экспериментальную деятельность |
| 4. Разработка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ | Июнь-август 2021 | 4.Повышение качества образования, расширение спектра образовательных услуг |
| 2 | Организовать профессиональную подготовку и повышение квалификации педагогических кадров к реализации программ, направленных на развитие инженерно - технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся. | 1. Проведение методических творческих групп | Педагоги тех. направленности | МКУДО «Дворец творчества» ЦТР «Академия детства», ОУ Талицкого района | в течение года | 1.Повышение качества образования, доступности услуг дополнительного образования для широких социальных слоев населения; |
| 2. Организация постоянно действующего семинара для педагогов отдела |
| 2. Обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и социальных инициатив. |
| 3. Проведение мастер-классов педагогов внутри отдела. |
| 3. Расширение возможностей для профессионального диалога педагогов. |
| 3 | Апробировать, обобщить и представить управленческую и педагогическую практику организации взаимодействия образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций. | 1.Набор первых групп обучающихся для освоения дополнительных общеразвивающих программ | Педагоги тех. направленности | МКУДО «Дворец творчества» ЦТР «Академия детства», ОУ Талицкого района | Май-август | 1.Вовлечение детей в детские творческие объединения технической направленности  2. Экспертные заключения, размещение программ в новигаторе.  3. Эффективное методическое сопровождение программ технической направленности.  4.Вовлечение педагогов в экспериментальную деятельность, овладение новыми инструментами. |
| 2. Экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Методист МОЦ Васильева Т.Ю. | Август |
| 3. Апробация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, корректировка образовательных программ учреждений | Педагоги тех. направленности | в течение года |
| 4. Проведение мероприятий по плану отделений |

Куратор проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Руководитель ОУ-БП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)