План деятельности

на 2021-2022 учебный год

МКУДО «Дворец творчества» ЦТР «Академия детства»

по реализации образовательного проекта «Образовательная сеть техноклуб «ДетТалька» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся»

Цель проекта: разработать и апробировать организационно-управленческую модель образовательной сети техноклуба «ДетТалька» обеспечивающей формирование и развитие у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций.

Задачи:

- Установить взаимодействие образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно - технических, исследовательских и изобретательских компетенций.

- Организовать профессиональную подготовку и повышение квалификации педагогических кадров к реализации программ, направленных на развитие инженерно - технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся.

- Апробировать, обобщить и представить управленческую и педагогическую практику организации взаимодействия образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций.

Содержание деятельности:

| № п/п | Задача | Содержание деятельности | Ответственный | Место проведения | Срок | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить взаимодействие образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно - технических, исследовательских и изобретательских компетенций. | 1. Проектирование деятельности отделений, опорных учреждений в отделении. | Методист Васильева Т.Ю. Руководитель методической творческой группы технической направленности Зенкова Л.Е Педагоги технической направленности | МКУ ДО «Дворец творчества» ЦТР «Академия детства» | сентябрь 2021 | 1. План мероприятий технической направленности |
|  |  | 2. Мониторинг результативности реализации проекта |  |  | Май 2022 | 2.Наличие показателей результативности реализации проекта |
|  |  | 3. муниципальный конкурс – выставка технического творчества. |  |  | Февраль-март 2022 | 3. Вовлечение педагогов и детей в инновационную и экспериментальную деятельность |
|  |  | 4. Разработка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ |  |  | Июнь-август 2021 | 4.Повышение качества образования, расширение спектра образовательных услуг |
| 2 | Организовать профессиональную подготовку и повышение квалификации педагогических кадров к реализации программ, направленных на развитие инженерно - технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся. | 1. Проведение методических творческих групп | Педагоги тех. направленности | МКУДО «Дворец творчества» ЦТР «Академия детства», ОУ Талицкого района | в течение года | 1.Повышение качества образования, доступности услуг дополнительного образования для широких социальных слоев населения; |
|  |  | 2. Организация постоянно действующего семинара для педагогов отдела |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и социальных инициатив. |
|  |  | 3. Проведение мастер-классов педагогов внутри отдела. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Расширение возможностей для профессионального диалога педагогов. |
| 3 | Апробировать, обобщить и представить управленческую и педагогическую практику организации взаимодействия образовательных учреждений по направлению формирования и развития у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций. | 1.Набор первых групп обучающихся для освоения дополнительных общеразвивающих программ | Педагоги тех. направленности | МКУДО «Дворец творчества» ЦТР «Академия детства», ОУ Талицкого района | Май-август | 1.Вовлечение детей в детские творческие объединения технической направленности 2. Экспертные заключения, размещение программ в новигаторе. 3. Эффективное методическое сопровождение программ технической направленности. 4.Вовлечение педагогов в экспериментальную деятельность, овладение новыми инструментами. |
|  |  | 2. Экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Методист МОЦ Васильева Т.Ю. |  | Август |  |
|  |  | 3. Апробация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, корректировка образовательных программ учреждений | Педагоги тех. направленности |  | в течение года |  |
|  |  | 4. Проведение мероприятий по плану отделений |  |  |  |  |

Куратор проекта ____________________________________(____________________)

Руководитель ОУ-БП________________________________(_____________________)